## Выявленные дефекты
Issue Id | Project | Tags | Summary | Reporter | Created | Updated | Resolved | Priority | Type | State | Assignee | Sprints | Story points | App | Module | Description | Votes
G9-322 | Group 9 |  | Добавление товара в корзину: Добавление товара и обновление счетчика корзины при указании некорректного количества товаров | Roman Khramovich | 2024-12-22 20:56 | 2024-12-22 21:08 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | Тестовая среда Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109 Предусловие Пользователь авторизован в веб-приложении. Шаги по воспроизведению Шаг 1. Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/. Шаг 2. В поле ввода в карточке любого товара ввести невалидное значение (см. «Данные, при которых воспроизводится баг»). Шаг 3. Нажать на кнопку «Добавить в корзину». Шаг 4. Изучить счетчик товаров справа от раздела «Корзина» в шапке сайта. Данные, при которых воспроизводится баг: — пустое поле — 0 — -1 — 1,54 Ожидаемый результат Появление сообщения об ошибке. Товар не добавляется в корзину. Счетчик корзины не обновляется. Фактический результат Появляется сообщение «Товар добавлен в корзину». Товар добавляется в корзину. Обновляется счетчик корзины. | 0
G9-310 | Group 9 |  | Проверка авторизации перед доступом к функциональности (GUI): Изменение названия раздела «Каталог» в шапке сайта после открытия страницы «Корзина» | Roman Khramovich | 2024-12-22 19:57 | 2024-12-22 21:08 |  | Low | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | Тестовая среда Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109 Шаги по воспроизведению Шаг 1. Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/. Шаг 2. Открыть страницу «Корзина»: https://qa.demoshopping.ru/cart. Шаг 3. Изучить изменение названия раздела «Каталог» в шапке сайта. Ожидаемый результат В заголовке отображается «Каталог». Фактический результат В заголовке отображается «Кталог». | 0
G9-308 | Group 9 |  | Проверка авторизации перед доступом к функциональности (GUI): Грамматическая ошибка на странице «История заказов» | Roman Khramovich | 2024-12-22 19:45 | 2024-12-22 21:08 |  | Low | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | History | Тестовая среда Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109 Шаги по воспроизведению Шаг 1. Открыть страницу «История заказов»: https://qa.demoshopping.ru/history. Шаг 2. Изучить заголовок страницы. Ожидаемый результат В заголовке отображается «История заказов». Фактический результат В заголовке отображается «Исторя заказов». | 0
G9-304 | Group 9 |  | Проверка авторизации перед доступом к функциональности: Возможность перехода на страницы «Корзина», «Оплата» и «История заказов» через URL без авторизации | Roman Khramovich | 2024-12-22 19:34 | 2024-12-22 21:07 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Login | Тестовая среда Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109 Шаги по воспроизведению Шаг 1. Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/. Шаг 2. Открыть страницу «Корзина» через URL: https://qa.demoshopping.ru/cart. Шаг 3. Открыть страницу «Оплата» через URL: https://qa.demoshopping.ru/payment. Шаг 4. Открыть страницу «История заказов» через URL: https://qa.demoshopping.ru/history. Ожидаемый результат Доступ к страницам «Корзина», «Оплата», «История заказов» запрещен. Появление сообщения о необходимости авторизации. Фактический результат Страницы «Корзина», «Оплата», «История заказов» доступны при переходе через URL. | 0
G9-269 | Group 9 |  | Вход в систему (GUI): Отсутствие локализации названий полей «Логин» и «Пароль» в блоке «Вход» | Roman Khramovich | 2024-12-22 12:59 | 2024-12-22 21:07 |  | Low | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Login | Тестовая среда Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109 Шаги по воспроизведению Шаг 1. Открыть страницу регистрации / входа в аккаунт: https://qa.demoshopping.ru/login. Шаг 2. Изучить названия полей ввода «Логин» и «Пароль» в блоке «Вход». Ожидаемый результат В блоке «Вход» расположены два поля ввода: «Логин», «Пароль». Фактический результат В блоке «Вход» расположены два поля ввода: “Login”, “Password”. В названиях использован английский язык, локализация отсутствует. | 0
G9-261 | Group 9 |  | Проверка авторизации перед доступом к функциональности: Гиперссылка в сообщении о необходимости авторизации ведет на главную страницу вместо страницы регистрации / входа в аккаунт | root | 2024-12-22 11:58 | 2024-12-22 21:07 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Login | Тестовая среда Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109 Шаги по воспроизведению Шаг 1. Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/. Шаг 2. Нажать на кнопку «Корзина» в шапке сайта (баг также воспроизводится при нажатии на кнопки «Оплата» и «История заказов»). Шаг 3. Нажать на гиперссылку в сообщении «Пожалуйста, войдите в систему, чтобы получить доступ к этой функциональности». Ожидаемый результат Осуществлена переадресация на страницу регистрации / входа в аккаунт: https://qa.demoshopping.ru/login. Фактический результат Осуществлена переадресация на главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/. Qase.io defect: Проверка авторизации перед доступом к функциональности: Гиперссылка в сообщении о необходимости авторизации ведет на главную страницу вместо страницы регистрации / входа в аккаунт: https://app.qase.io/defect/G9/view/188. Found in test run: Roman's test run, pt. 1 (2024/12/19): https://app.qase.io/run/G9/dashboard/22. | 0
G9-256 | Group 9 |  | Регистрация пользователя: Отсутствие сообщения о невалидном логине при попытке регистрации с невалидным логином и паролем | Roman Khramovich | 2024-12-22 11:43 | 2024-12-22 21:07 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Registration | Тестовая среда Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109 Шаги по воспроизведению Шаг 1. Открыть страницу регистрации / входа в аккаунт: https://qa.demoshopping.ru/login. Шаг 2. Ввести невалидные данные в поле «Логин» в блоке «Регистрация» (см. «Данные, при которых воспроизводится баг»). Шаг 3. Ввести невалидные данные в поле «Пароль» в блоке «Регистрация» (см. «Данные, при которых воспроизводится баг»). Шаг 4. Нажать на кнопку «Зарегистрироваться» в блоке «Регистрация». Данные, при которых воспроизводится баг: Логин: — 2 символа (1 буква латинского алфавита, 1 цифра). — 16 символов (14 букв латинского алфавита, 1 цифра, спецсимвол _). Пароль: — 1 буква латинского алфавита. — 1 цифра. Внимание: баг воспроизводится исключительно при использовании допустимых символов (букв латинского алфавита, цифр, спецсимвола _). Ожидаемый результат Появление сообщений об ошибке: — «Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _». — «Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру». Фактический результат Появление сообщения об ошибке «Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру». Информация о невалидном логине отсутствует. | 0
G9-243 | Group 9 |  | Вход в систему: Неверное сообщение об ошибке при попытке авторизации с неверным паролем | root | 2024-12-22 08:22 | 2024-12-22 21:06 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Login | Тестовая среда Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109 Предусловие Пользователь зарегистрирован в веб-приложении. Описание Допущена ошибка при вводе пароля (при этом пароль соответствует требованиям к валидации). Шаги по воспроизведению Шаг 1. Открыть страницу регистрации / входа в аккаунт: https://qa.demoshopping.ru/login. Шаг 2. Ввести данные зарегистрированного пользователя в поле «Логин» в блоке «Вход». Шаг 3. Ввести в поле «Пароль» в блоке «Вход» неверный пароль, формально соответствующий требованиям к валидации. Шаг 4. Нажать на кнопку «Войти» в блоке «Вход». Данные, при которых воспроизводится баг: Логин: — Существующий логин. Неверно введенный пароль: — 8 символов (7 букв латинского алфавита, 1 цифра). Ожидаемый результат Авторизация пользователя не произведена. Отображается сообщение «Неверное имя пользователя или пароль». Фактический результат Авторизация пользователя не произведена. Отображается сообщение «Произошла ошибка при обработке запроса». Qase.io defect: Вход в систему: Неверное сообщение об ошибке при попытке авторизации с неверным паролем: https://app.qase.io/defect/G9/view/174. Found in test run: Roman's test run, pt. 1.01 (2024/12/22): https://app.qase.io/run/G9/dashboard/40. | 0
G9-178 | Group 9 |  | Регистрация пользователя: Неверное сообщение об ошибке при попытке регистрации пользователя с невалидным паролем | root | 2024-12-20 22:42 | 2024-12-22 21:06 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Registration | Тестовая среда Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109 Шаги по воспроизведению Шаг 1. Открыть страницу регистрации / входа в аккаунт: https://qa.demoshopping.ru/login. Шаг 2. Ввести валидные данные в поле «Логин» в блоке «Регистрация». Шаг 3. Оставить пустым поле «Пароль» в блоке «Регистрация». Шаг 4. Нажать на кнопку «Зарегистрироваться» в блоке «Регистрация» Данные, при которых воспроизводится баг: Логин: — 3–15 символов, включая буквы латинского алфавита, цифры, спецсимвол _. Пароль: — Пустое поле. Ожидаемый результат Появление сообщения об ошибке «Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру». Фактический результат При пустом поле «Пароль»: появление сообщения «Заполните это поле». Qase.io defect: Регистрация пользователя: Неверное сообщение об ошибке при попытке регистрации пользователя с невалидным паролем: https://app.qase.io/defect/G9/view/114. Found in test run: Roman's test run, pt. 1 (2024/12/19): https://app.qase.io/run/G9/dashboard/22. | 0
G9-172 | Group 9 |  | Регистрация пользователя: Неверное сообщение об ошибке при попытке регистрации пользователя с невалидным логином | root | 2024-12-20 21:15 | 2024-12-22 21:05 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Registration | Тестовая среда Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109 Шаги по воспроизведению Шаг 1. Открыть страницу регистрации / входа в аккаунт: https://qa.demoshopping.ru/login. Шаг 2. Ввести невалидные данные в поле «Логин» в блоке «Регистрация» (см. «Данные, при которых воспроизводится баг»). Шаг 3. Ввести валидные данные в поле «Пароль» в блоке «Регистрация» (см. «Данные, при которых воспроизводится баг»). Шаг 4. Нажать на кнопку «Зарегистрироваться» в блоке «Регистрация». Данные, при которых воспроизводится баг: Логин: — 2 символа (1 буква латинского алфавита, 1 цифра). — 16 символов (14 букв латинского алфавита, 1 цифра, спецсимвол _). — Пустое поле. Пароль: — 8 символов (7 букв латинского алфавита, 1 цифра). — 9 символов (7 букв латинского алфавита, 2 цифры). — 9 символов (8 букв латинского алфавита, 1 цифра). Ожидаемый результат Появление сообщения об ошибке «Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _». Фактический результат При вводе любых значений, не соответствующих требованиям валидации: появление сообщения об ошибке «Произошла ошибка при обработке запроса». При пустом поле «Логин»: появление сообщения «Заполните это поле». Qase.io defect: Регистрация пользователя: Неверное сообщение об ошибке при попытке регистрации пользователя с невалидным логином: https://app.qase.io/defect/G9/view/106. Found in test run: Roman's test run, pt. 1 (2024/12/19): https://app.qase.io/run/G9/dashboard/22. | 0
G9-169 | Group 9 |  | Регистрация пользователя: Отсутствие автоматических авторизации и переадресации на главную страницу после успешной регистрации аккаунта, кнопка «Регистрация/Войти» не заменяется на кнопку «Выйти» | root | 2024-12-20 20:37 | 2024-12-22 21:17 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Registration | Тестовая среда Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109 Шаги по воспроизведению Шаг 1. Открыть страницу регистрации / входа в аккаунт: https://qa.demoshopping.ru/login. Шаг 2. Ввести валидные данные в поле «Логин» в блоке «Регистрация». Шаг 3. Ввести валидные данные в поле «Пароль» в блоке «Регистрация». Шаг 4. Нажать на кнопку «Зарегистрироваться» в блоке «Регистрация». Данные, при которых воспроизводится баг: Логин: — 3 символа (1 буква латинского алфавита, 1 цифра, спецсимвол _). — 4 символа (2 буквы латинского алфавита, 1 цифра, спецсимвол _). — 14 символов (12 букв латинского алфавита, 1 цифра, спецсимвол _). — 15 символов (13 букв латинского алфавита, 1 цифра, спецсимвол _). Пароль: — 8 символов (7 букв латинского алфавита, 1 цифра). — 9 символов (7 букв латинского алфавита, 2 цифры). — 8 символов (1 буква латинского алфавита, 7 цифр). — 9 символов (2 буквы латинского алфавита, 7 цифр). — 9 символов (8 букв латинского алфавита, 1 цифра). Ожидаемый результат После успешной регистрации произведена авторизация. Осуществлена переадресация на главную страницу веб-приложения. Кнопка «Регистрация/Войти» в шапке сайта заменена на кнопку «Выйти». Фактический результат После успешной регистрации не осуществляется вход в учетную запись пользователя. Не срабатывает механизм переадресации на главную страницу веб-приложения. Кнопка «Регистрация/Войти» в шапке сайта не заменяется на кнопку «Выйти». Qase.io defect: Регистрация пользователя: Отсутствие автоматических авторизации и переадресации на главную страницу веб-приложения после успешной регистрации аккаунта, кнопка «Регистрация/Войти» в шапке сайта не заменяется на кнопку «Выйти»: https://app.qase.io/defect/G9/view/105. Found in test run: Roman's test run, pt. 1 (2024/12/19): https://app.qase.io/run/G9/dashboard/22. | 0
G9-147 | Group 9 |  | Фильтрация списка товаров: Белая заливка на кнопках «Применить фильтры» и «Сбросить фильтры» в блоке слева от списка товаров при наведении курсора | root | 2024-12-20 15:20 | 2024-12-22 20:58 |  | Low | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | Тестовая среда Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109 Шаги по воспроизведению Шаг 1. Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/. Шаг 2. Навести курсор на кнопку «Применить фильтры». Шаг 3. Навести курсор на кнопку «Сбросить фильтры». Ожидаемый результат При наведении курсора на кнопки «Применить фильтры» и «Сбросить фильтры» применяется визуальный эффект затемнения данных элементов. Надписи «Применить фильтры» и «Сбросить фильтры» остаются читаемыми. Фактический результат При наведении курсора на кнопки «Применить фильтры» и «Сбросить фильтры» применяется белая заливка данных элементов. Надписи «Применить фильтры» и «Сбросить фильтры» становятся нечитаемыми. Qase.io defect: Фильтрация списка товаров: Белая заливка на кнопках «Применить фильтры» и «Сбросить фильтры» в блоке слева от списка товаров при наведении курсора: https://app.qase.io/defect/G9/view/90. Found in test run: Roman's test run, pt. 1 (2024/12/19): https://app.qase.io/run/G9/dashboard/22. | 0
G9-128 | Group 9 |  | Сортировка списка товаров: Перепутаны сортировка по возрастанию и по убыванию при выборе сортировки по цене | root | 2024-12-19 21:15 | 2024-12-22 21:18 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | Тестовая среда Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109 Шаги по воспроизведению Шаг 1. Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/. Шаг 2. Нажать на выпадающий список под словом «Сортировка». Шаг 3. Выбрать критерий «Цена по возрастанию». Изучить результаты сортировки. Шаг 4. Выбрать критерий «Цена по убыванию». Изучить результаты сортировки. Ожидаемый результат Выпадающий список сворачивается, отображается выбранный критерий. Сортировка функционирует, список товаров обновляется автоматически, согласно выбранному критерию. Фактический результат Выпадающий список сворачивается, отображается выбранный критерий. Перепутаны сортировка по возрастанию и по убыванию при выборе сортировки по цене. Qase.io defect: Сортировка списка товаров: Перепутаны сортировка по возрастанию и по убыванию при выборе сортировки по цене: https://app.qase.io/defect/G9/view/67. Found in test run: Roman's test run, pt. 1 (2024/12/19): https://app.qase.io/run/G9/dashboard/22. | 0
G9-246 | Group 9 |  | Выход из системы: Переадресация на главную страницу вместо страницы регистрации / входа в аккаунт | root | 2024-12-22 08:51 | 2024-12-22 08:59 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Login | Тестовая среда Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109 Предусловие Пользователь авторизован в веб-приложении. Шаги по воспроизведению Шаг 1. Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/. Шаг 2. Нажать на кнопку «Выйти» в шапке сайта. Ожидаемый результат Состояние системы возвращается к неавторизованному виду. Осуществлена переадресация на страницу регистрации / входа в аккаунт: https://qa.demoshopping.ru/login. Фактический результат Состояние системы возвращается к неавторизованному виду. Осуществлена переадресация на главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/. Qase.io defect: Выход из системы: Переадресация на главную страницу вместо страницы регистрации / входа в аккаунт: https://app.qase.io/defect/G9/view/177. Found in test run: Roman's test run, pt. 1 (2024/12/19): https://app.qase.io/run/G9/dashboard/22. | 0
G9-151 | Group 9 |  | Фильтрация списка товаров: Отсутствие уведомления на странице списка товаров при фильтрации с нулевой выдачей | root | 2024-12-20 16:06 | 2024-12-20 16:14 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | Тестовая среда Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109 Шаги по воспроизведению Шаг 1. Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/. Шаг 2. Ввести в поле «Мин. цена» в блоке слева от списка товаров следующее значение: 1. Шаг 3. Ввести данные в поле «Макс. цена» в блоке слева от списка товаров следующее значение: 2. Шаг 4. Нажать на кнопку «Применить фильтры» в блоке слева от списка товаров. Ожидаемый результат Появление уведомления о том, что товары, соответствующие заданным критериям, отсутствуют. Фактический результат Не появляется уведомление о том, что товары, соответствующие заданным критериям, отсутствуют. Qase.io defect: Фильтрация списка товаров: Отсутствие уведомления при формировании фильтрации с нулевой выдачей: https://app.qase.io/defect/G9/view/93. Found in test run: Roman's test run, pt. 1 (2024/12/19): https://app.qase.io/run/G9/dashboard/22. | 0
G9-130 | Group 9 |  | Фильтрация списка товаров: Отсутствие сообщения об ошибке при вводе невалидных данных в полях «Мин. цена» и «Макс. цена» | root | 2024-12-20 10:26 | 2024-12-20 16:12 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | Тестовая среда Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109 Шаги по воспроизведению Шаг 1. Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/. Шаг 2. Ввести в поле «Мин. цена» в блоке слева от списка товаров следующее значение: -1. Шаг 3. Ввести в поле «Макс. цена» в блоке слева от списка товаров следующее значение: -1. Данный баг также воспроизводится для следующих невалидных значений: Поле ввода «Мин. цена»: — 0,01 (ввод дробного значения с запятой). — 0.01 (ввод дробного значения с точкой). — +1 (ввод плюса). Поле ввода «Макс. цена»: — 0. — 1,00 (ввод дробного значения с запятой). — 1,00 (ввод дробного значения с точкой). — +1 (ввод плюса). Ожидаемый результат Сообщения о недопустимых данных при вводе невалидных значений в поля «Мин. цена» и «Макс. цена». Фильтрация с учетом указанного критерия невозможна. Фактический результат Отсутствие сообщения об ошибке при вводе невалидных данных. Возможна фильтрация с учетом указанного критерия. Qase.io defect: Фильтрация списка товаров: Отсутствие сообщения об ошибке при вводе невалидных данных в полях «Мин. цена» и «Макс. цена»: https://app.qase.io/defect/G9/view/70. Found in test run: Roman's test run, pt. 1 (2024/12/19): https://app.qase.io/run/G9/dashboard/22. | 0
G9-125 | Group 9 |  | Каталог: Некорректное отображение количества товаров на страницах | root | 2024-12-19 20:37 | 2024-12-22 21:17 |  | Medium | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | Тестовая среда Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109 Шаги по воспроизведению Шаг 1. Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/. Шаг 2. Перейти на вторую страницу каталога. Шаг 3. Перейти на предпоследнюю страницу каталога. Шаг 4. Перейти на последнюю страницу каталога. Ожидаемый результат На страницах отображается по 6 товаров. Фактический результат На страницах отображается по 5 товаров. Qase.io defect: Каталог: Некорректное отображение количества товаров на страницах: https://app.qase.io/defect/G9/view/65. Found in test run: Roman's test run, pt. 1 (2024/12/19): https://app.qase.io/run/G9/dashboard/22. | 0
G9-696 | Group 9 |  | Корзина: Отсутствие уведомления при изменении количества товара на число < 1 | root | 2025-01-07 17:27 | 2025-01-08 13:02 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Cart | Тестовая среда Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205 Предусловия Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзину добавлен любой товар. Шаги по воспроизведению Шаг 1. Открыть страницу «Корзина»: https://qa.demoshopping.ru/cart. Шаг 2. Ввести в поле ввода справа от изображения товара число < 1. Данные, при которых воспроизводится баг: Поле ввода для изменения количества товара: — 0. — -1. — любое другое отрицательное число. Ожидаемый результат Отображается сообщение «Количество товара не может быть меньше 1». Фактический результат Не отображается сообщение «Количество товара не может быть меньше 1». Qase.io defect: Корзина: Отсутствие уведомления при изменении количества товара на число < 1: https://app.qase.io/defect/G9/view/519. Found in test run: Roman's test run, pt. 2 (2025/01/07): https://app.qase.io/run/G9/dashboard/104. | 0
G9-634 | Group 9 |  | Корзина: Графическое отображение кнопки «Удалить» не соответствует мокапу | root | 2025-01-06 22:52 | 2025-01-08 12:07 |  | Low | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Cart | Тестовая среда Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205 Предусловия Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзину добавлены любые товары. Шаги по воспроизведению Шаг 1. Открыть страницу «Корзина»: https://qa.demoshopping.ru/cart. Шаг 2. Изучить графическое отображение корзины с добавленными товарами. Ожидаемый результат Красная заливка кнопки «Удалить». HEX-код предполагаемого для использования цвета: #F44336. Фактический результат Зеленая заливка кнопки «Удалить». HEX-код используемого цвета: #35F446. Qase.io defect: Корзина: Графическое отображение кнопки «Удалить» не соответствует мокапу: https://app.qase.io/defect/G9/view/492. Found in test run: Roman's test run, pt. 2 (2025/01/07): https://app.qase.io/run/G9/dashboard/104. | 0
G9-310 | Group 9 |  | Корзина: Изменение названия раздела «Каталог» в шапке сайта после открытия страницы «Корзина» | Roman Khramovich | 2024-12-22 19:57 | 2025-01-07 20:43 |  | Low | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Cart | Тестовая среда Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205 Шаги по воспроизведению Шаг 1. Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/. Шаг 2. Открыть страницу «Корзина»: https://qa.demoshopping.ru/cart. Шаг 3. Изучить изменение названия раздела «Каталог» в шапке сайта. Ожидаемый результат В заголовке отображается «Каталог». Фактический результат В заголовке отображается «Кталог». | 0
G9-709 | Group 9 |  | Корзина: Графическое отображение пустой корзины не соответствует мокапу | Roman Khramovich | 2025-01-07 20:02 | 2025-01-07 20:03 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Cart | Тестовая среда Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205 Предусловия Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзине отсутствуют товары. Шаги по воспроизведению Шаг 1. Открыть страницу «Корзина»: https://qa.demoshopping.ru/cart. Шаг 2. Изучить графическое отображение пустой корзины. Ожидаемый результат Отображается заголовок «Корзина». Отсутствуют любая дополнительная информация и любые элементы управления. Фактический результат Отображаются заголовок «Корзина», результирующая строка с итоговой стоимостью, кнопка «Оформить заказ». | 0
G9-704 | Group 9 |  | Корзина: Неверное сообщение об ошибке при попытке перейти к оформлению заказа из пустой корзины | root | 2025-01-07 19:20 | 2025-01-07 19:28 |  | Low | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Cart | Тестовая среда Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205 Предусловия Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзине отсутствуют товары. Шаги по воспроизведению Шаг 1. Открыть страницу «Корзина»: https://qa.demoshopping.ru/cart. Шаг 2. Нажать на кнопку «Оформить заказ» в нижней части страницы. Ожидаемый результат Появление сообщения «Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа». Не осуществлен переход на страницу «Оплата»: https://qa.demoshopping.ru/payment. Фактический результат Появление сообщения «Ошибка при оформлении заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз». Не осуществлен переход на страницу «Оплата»: https://qa.demoshopping.ru/payment. Qase.io defect: Корзина: Неверное сообщение об ошибке при попытке перейти к оформлению заказа из пустой корзины: https://app.qase.io/defect/G9/view/523. Found in test run: Roman's test run, pt. 2 (2025/01/07): https://app.qase.io/run/G9/dashboard/104. | 0
G9-635 | Group 9 |  | Корзина: Стоимость товаров отображается в RUB вместо USD | root | 2025-01-06 23:13 | 2025-01-07 18:29 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Cart | Тестовая среда Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205 Предусловия Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзину добавлены любые товары. Шаги по воспроизведению Шаг 1. Открыть страницу «Корзина»: https://qa.demoshopping.ru/cart. Шаг 2. Изучить отображение корзины с добавленными товарами. Ожидаемый результат Стоимость товаров отображается в долларах США (USD). Фактический результат Стоимость товаров отображается в российских рублях (руб. / RUB). Qase.io defect: Корзина: Стоимость товаров отображается в RUB вместо USD: https://app.qase.io/defect/G9/view/493. Found in test run: Roman's test run, pt. 2 (2025/01/07): https://app.qase.io/run/G9/dashboard/104.
G9-700 | Group 9 |  | Корзина: Счетчик товаров не скрыт при выхода из системы пользователя, находящегося на странице «Корзина» | Roman Khramovich | 2025-01-07 18:24 | 2025-01-07 18:24 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Cart | Тестовая среда Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205 Предусловия Пользователь авторизован в веб-приложении. Шаги по воспроизведению Шаг 1. Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/. Шаг 2. Обратить внимание на наличие счетчика товаров справа от пункта «Корзина» в шапке сайта. Шаг 3. Перейти на страницу «Корзина»: https://qa.demoshopping.ru/cart. Шаг 4. Нажать на кнопку «Выйти» в шапке сайта. Шаг 5. Обратить внимание на наличие счетчика товаров справа от пункта «Корзина» в шапке сайта. Внимание: баг воспроизводится исключительно при выходе из системы пользователя, находящегося на странице «Корзина». Ожидаемый результат Счетчик справа от пункта «Корзина» в шапке сайта скрыт. Фактический результат Счетчик справа от пункта «Корзина» в шапке сайта не скрыт. На нем — число «0», заключенное в скобки: (0).
G9-747 | Group 9 |  | История заказов: Некорректное отображение итоговой стоимости оплаченных заказов | Roman Khramovich | 2025-01-07 23:19 | 2025-01-08 10:22 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | History | Тестовая среда Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205 Предусловия Пользователь авторизован в веб-приложении. Успешно оплачен как минимум один заказ. Шаги по воспроизведению Шаг 1. Открыть страницу «История заказов»: https://qa.demoshopping.ru/history. Шаг 2. Изучить итоговую стоимость заказа, сверить на предмет соответствия суммарной стоимости отдельных товаров (с учетом доставки). Ожидаемый результат Итоговая стоимость заказа, отображаемая в истории, соответствует суммарной стоимости оплаченных в заказе товаров (с учетом доставки). Фактический результат Итоговая стоимость заказа, отображаемая в истории, представляет собой суммарную стоимость оплаченных в заказе товаров (с учетом доставки), умноженную на количество уникальных позиций. Некорректные значения связаны с тем, что каждой позиции в заказе присваивается стоимость, равная общей стоимости заказа (прослеживается во вкладке “Network”, раздел “Response”). | 0
G9-721 | Group 9 |  | История заказов: Графическое отображение истории оплаченных заказов не соответствует мокапу | root | 2025-01-07 21:14 | 2025-01-07 21:29 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | History | Тестовая среда Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205 Предусловия Пользователь авторизован в веб-приложении. Пользователь успешно оплатил как минимум один заказ. Шаги по воспроизведению Шаг 1. Открыть страницу «История заказов»: https://qa.demoshopping.ru/history. Шаг 2. Изучить отображение истории заказов. Ожидаемый результат Отображается заголовок «История заказов». На странице представлена таблица, содержащая следующие столбцы в строгой очередности: «Номер заказа», «Товар», «Общая стоимость», «Дата заказа», «Примерная дата доставки». Также доступны информация о нумерации страниц и кнопки пагинации (опционально, при достаточном количестве оплаченных заказов). Фактический результат В заголовке допущена орфографическая ошибка: «Исторя заказов». Заголовки столбцов «Примерная дата доставки» и «Дата заказа» перепутаны местами и не соответствуют содержимому ячеек: в них сначала указана дата заказа, затем — дата доставки. Qase.io defect: История заказов: Графическое отображение истории оплаченных заказов не соответствует мокапу: https://app.qase.io/defect/G9/view/530. Found in test run: Roman's test run, pt. 2 (2025/01/07): https://app.qase.io/run/G9/dashboard/104. | 0
G9-712 | Group 9 |  | История заказов: Графическое отображение пустой истории заказов не соответствует мокапу | Roman Khramovich | 2025-01-07 20:37 | 2025-01-07 20:37 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | History | Тестовая среда Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205 Предусловия Пользователь авторизован в веб-приложении. Ни один заказ не был успешно оплачен. Шаги по воспроизведению Шаг 1. Открыть страницу «История заказов»: https://qa.demoshopping.ru/history. Шаг 2. Изучить графическое отображение пустой истории заказов. Ожидаемый результат Отображается заголовок «История заказов». Отсутствуют любая дополнительная информация и любые элементы управления. Фактический результат В заголовке допущена орфографическая ошибка: «Исторя заказов». На странице отображается таблица, содержащая следующие столбцы: «Номер заказа», «Товар», «Общая стоимость», «Примерная дата доставки», «Дата заказа». Также доступна информация о нумерации страниц. В случае перехода на страницу «История заказов» через URL (https://qa.demoshopping.ru/history) без авторизации пользователю также доступны кнопки для пагинации. | 0
G9-872 | Group 9 |  | Оплата: Возможность оформления заказа при оплате картой, не соответствующей выбранной через радиокнопку опции | Roman Khramovich | 2025-01-08 13:00 | 2025-01-08 13:10 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Orders | Тестовая среда Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205 Предусловия Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзину добавлены товары на сумму не более 2000 USD. Шаги по воспроизведению Шаг 1. Открыть страницу «Оплата»: https://qa.demoshopping.ru/payment. Шаг 2. Выбрать способ оплаты под областью с суммой заказа нажатием на соответствующую радиокнопку. Шаг 3. Ввести валидные действительные платежные данные, не соответствующие выбранной через радиокнопку опции. Шаг 4. Нажать на кнопку «Оформить заказ». Данные, при которых воспроизводится баг: — Visa (через радиокнопку выбрана опция “MasterCard”): 8820354696467284 (номер карты), Ro (имя), Ma (фамилия), 12 (ММ), 26 (ГГ), 123 (CVV), ro@ma.ro (email для отправки чека). — MasterCard (через радиокнопку выбрана опция “Visa”): 5248106661644884 (номер карты), Ro (имя), Ma (фамилия), 12 (ММ), 26 (ГГ), 456 (CVV), ro@ma.ro (email для отправки чека). Ожидаемый результат Заказ не оформлен. Появление сообщения «Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже». Фактический результат Заказ оформлен. Отсутствие сообщения об ошибке. | 0
G9-855 | Group 9 |  | Оплата: Графическое отображение кнопки «Удалить» не соответствует мокапу | Roman Khramovich | 2025-01-08 11:27 | 2025-01-08 12:15 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Orders | Тестовая среда Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205 Предусловия Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзину добавлены любые товары. Шаги по воспроизведению Шаг 1. Открыть страницу «Оплата»: https://qa.demoshopping.ru/payment. Шаг 2. Изучить графическое отображение страницы оплаты с добавленными товарами. Ожидаемый результат Для удаления товаров используется кнопка «Удалить». Фактический результат Для удаления товаров используется кнопка “Delete”. Локализация отсутствует. | 0
G9-845 | Group 9 |  | Оплата: Возможность оформления заказа при оплате банковскими картами с использованием кириллицы в поле «Имя» | root | 2025-01-08 10:35 | 2025-01-08 10:57 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Orders | Тестовая среда Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205 Предусловия Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзину добавлены товары на сумму не более 2000 USD. Шаги по воспроизведению Шаг 1. Открыть страницу «Оплата»: https://qa.demoshopping.ru/payment. Шаг 2. Нажать на радиокнопку “Visa” или “MasterCard” под областью с суммой заказа. Шаг 3. Ввести валидные действительные данные в поле «Номер карты». Шаг4. Ввести данные в поле «Имя», используя кириллицу. Шаг 5. Ввести данные в поле «Фамилия», используя кириллицу. В случае возникновения валидационного сообщения заменить набранный текст на транслитерацию (использовать исключительно буквы латинского алфавита). Шаг 6. Ввести валидные действительные данные в поле «ММ». Шаг 7. Ввести валидные действительные данные в поле «ГГ». Шаг 8. Ввести валидные действительные данные в поле “CVV”. Шаг 9. Ввести валидные действительные данные в поле «Email для отправки чека». Шаг 10. Нажать на кнопку «Оформить заказ». Данные, при которых воспроизводится баг: — Visa: 8820354696467284 (номер карты), Лев (имя), Tolstoy (фамилия), 12 (ММ), 26 (ГГ), 123 (CVV), fat@lion.com (email для отправки чека). — MasterCard: 5248106661644884 (номер карты), Лев (имя), Tolstoy (фамилия), 12 (ММ), 26 (ГГ), 456 (CVV), fat@lion.com (email для отправки чека). Ожидаемый результат Появление сообщения «Имя должно содержать только буквы латинского алфавита». Заказ не оформлен. Фактический результат Отсутствие сообщения о валидации в поле «Имя», возможность использования кириллицы. Заказ оформлен. Qase.io defect: Оплата: Возможность оформления заказа при оплате банковскими картами с использованием кириллицы в поле «Имя»: https://app.qase.io/defect/G9/view/630. Found in test run: Roman's test run, pt. 2 (2025/01/07): https://app.qase.io/run/G9/dashboard/104. | 0
G9-761 | Group 9 |  | Оплата: Неверное сообщение об ошибке при попытке оплаты заказа различными способами | root | 2025-01-08 00:44 | 2025-01-08 10:20 |  | Low | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Orders | Тестовая среда Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205 Предусловия Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзину добавлены товары. Шаги по воспроизведению Шаг 1. Открыть страницу «Оплата»: https://qa.demoshopping.ru/payment. Шаг 2. Выбрать способ оплаты под областью с суммой заказа нажатием на соответствующую радиокнопку. Шаг 3. Ввести платежные данные. Шаг 4. Нажать на кнопку «Оформить заказ». Данные, при которых воспроизводится баг: см. Youtrack (https://artsiomrusau.youtrack.cloud/issue/G9-761/Oplata-Nevernoe-soobshenie-ob-oshibke-pri-popytke-oplaty-zakaza-razlichnymi-sposobami). Ожидаемый результат Заказ не оформлен. Появление сообщения «Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже». Фактический результат — При оплате PayPal: Заказ не оформлен. Появление сообщения «Недостаточно средств на счете PayPal». — При оплате действующей картой MasterCard: Заказ не оформлен. Появление сообщения «Недостаточно средств на карте». — При оплате украденной картой Visa: Заказ не оформлен. Появление сообщения «Карта недействительна». Qase.io defect: Оплата: Неверное сообщение об ошибке при попытке оплаты заказа различными способами: https://app.qase.io/defect/G9/view/566. Found in test run: Roman's test run, pt. 2 (2025/01/07): https://app.qase.io/run/G9/dashboard/104. | 0
G9-750 | Group 9 |  | Оплата: Некорректное формирование итоговой стоимости заказа с учетом платной доставки | root | 2025-01-07 23:26 | 2025-01-07 23:33 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Orders | Тестовая среда Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205 Предусловия Пользователь авторизован в веб-приложении. Шаги по воспроизведению Шаг 1. Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/. Шаг 2. Выбрать необходимое количество товара с платной доставкой. Шаг 3. Нажать на кнопку «Добавить в корзину» в нижней части карточки товара с платной доставкой. Шаг 4. Нажать на кнопку «Корзина» в шапке сайта. Шаг 5. Нажать на кнопку «Оформить заказ» в нижней части страницы. Шаг 6. Убедиться в том, что итоговая стоимость заказа с учетом доставки рассчитана корректно. Ожидаемый результат Итоговая стоимость заказа с учетом доставки рассчитана корректно. Учтена стоимость платной доставки в размере 5 USD. Фактический результат Итоговая стоимость заказа с учетом доставки рассчитана некорректно. Учтена стоимость платной доставки в размере 6 USD. Qase.io defect: Оплата: Некорректное формирование итоговой стоимости заказа с учетом платной доставки: https://app.qase.io/defect/G9/view/559. Found in test run: Roman's test run, pt. 2 (2025/01/07): https://app.qase.io/run/G9/dashboard/104. | 0